## Прил.10 (кв.с НДС) кв.отч.
Приложение № 10 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирова-ния капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирова-ния капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирова-ния капиталь-ных вложений на конец отчет-ного периода в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 130.4459 | 0 | 130.4459 | 130.4459 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 6.66 | 0 | 123.7859 | 0 | 111.2611 | -111.2611 | -85.29% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 130.4459 | 0 | 123.7859 | 123.7859 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 123.7859 | 0 | 0 | -104.6011 | -84.5% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 111.2611 | -6.66 | -100% | нд
1 | Приморский край | Г | 130.4459 | 0 | 130.4459 | 130.4459 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 6.66 | 0 | 123.7859 | 0 | 111.2611 | -111.2611 | -85.29% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 123.7859 | 0 | 123.7859 | 123.7859 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 123.7859 | 0 | 104.6011 | -104.6011 | -84.5% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.613 | 0 | 51.613 | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.613 | 0 | 51.613 | -51.613 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 51.613 | 0 | 51.613 | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.613 | 0 | 51.613 | -51.613 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | 18.428 | 0 | 18.428 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 | -18.428 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | 7.841 | 0 | 7.841 | 7.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.841 | 0 | 7.841 | -7.841 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | 8.801 | 0 | 8.801 | 8.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 8.801 | -8.801 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | 2.647 | 0 | 2.647 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 2.647 | -2.647 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | 2.263 | 0 | 2.263 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 2.263 | -2.263 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | 2.53 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 2.53 | -2.53 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | 2.954 | 0 | 2.954 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 2.954 | -2.954 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | 5.286 | 0 | 5.286 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 5.286 | -5.286 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | 0.863 | 0 | 0.863 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0.863 | -0.863 | -100% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 51.6139 | 0 | 51.6139 | 51.6139 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 51.6139 | 0 | 32.4291 | -32.4291 | -62.83% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 51.6139 | 0 | 51.6139 | 51.6139 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 51.6139 | 0 | 32.4291 | -32.4291 | -62.83% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | 51.6139 | 0 | 51.6139 | 51.6139 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 51.6139 | 0 | 32.4291 | -32.4291 | -62.83% | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.559 | 0 | 20.559 | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.559 | 0 | 20.559 | -20.559 | -100% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.559 | 0 | 20.559 | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.559 | 0 | 20.559 | -20.559 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | 5.735 | 0 | 5.735 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.735 | 0 | 5.735 | -5.735 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | 2.416 | 0 | 2.416 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 2.416 | -2.416 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | 2.542 | 0 | 2.542 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 2.542 | -2.542 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | 0.276 | 0 | 0.276 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0.276 | -0.276 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | 8.996 | 0 | 8.996 | 8.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.996 | 0 | 8.996 | -8.996 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | -0.35 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.244 | -0.244 | -100% | нд
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.66 | 0 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | -6.66 | -100% | нд
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | 6.66 | 0 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | -6.66 | -100% | нд
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [9 empty] | А.С. Родькин

## Прил.11(стр.фин.с НДС) кв.отч
Приложение № 11 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2025 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) прибыль | иных источников финансирования амортизация
[13 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 130.4459 | 0 | 0 | 0 | 130.4459 | 19.1848 | 0 | 0 | 0 | 19.1848 | -111.2611 | -85.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -111.2611 | -85.29% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 123.7859 | 0 | 0 | 0 | 123.7859 | 19.1848 | 0 | 0 | 0 | 19.1848 | -104.6011 | -84.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -104.6011 | -84.5% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.66 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.66 | -100% | нд
1 | Приморский край | Г | 130.4459 | 0 | 0 | 0 | 130.4459 | 19.1848 | 0 | 0 | 0 | 19.1848 | -111.2611 | -85.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -111.2611 | -85.29% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 123.7859 | 0 | 0 | 0 | 123.7859 | 19.1848 | 0 | 0 | 0 | 19.1848 | -104.6011 | -84.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -104.6011 | -84.5% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.613 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -51.613 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.613 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -51.613 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.428 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.428 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | 7.841 | 0 | 0 | 0 | 7.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.841 | -100% | 1 | нд | 1 | нд | 0 | нд | -7.841 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | 8.801 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.801 | -100% | 2 | нд | 2 | нд | 0 | нд | -8.801 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.647 | -100% | 3 | нд | 3 | нд | 0 | нд | -2.647 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.263 | -100% | 4 | нд | 4 | нд | 0 | нд | -2.263 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.53 | -100% | 5 | нд | 5 | нд | 0 | нд | -2.53 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.954 | -100% | 6 | нд | 6 | нд | 0 | нд | -2.954 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.286 | -100% | 7 | нд | 7 | нд | 0 | нд | -5.286 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.863 | -100% | 2 | нд | 2 | нд | 0 | нд | -0.863 | -100% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 51.6139 | 0 | 0 | 0 | 51.6139 | 19.1848 | 0 | 0 | 0 | 19.1848 | -32.4291 | -62.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.4291 | -62.83% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 51.6139 | 0 | 0 | 0 | 51.6139 | 19.1848 | 0 | 0 | 0 | 19.1848 | -32.4291 | -62.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.4291 | -62.83% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | 51.6139 | 0 | 0 | 0 | 51.6139 | 19.1848 | 0 | 0 | 0 | 19.1848 | -32.4291 | -62.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.4291 | -62.83% | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.559 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.559 | -100% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.559 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.559 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.735 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.735 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.416 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.416 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.542 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.542 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.276 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.276 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | 8.996 | 0 | 0 | 0 | 8.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.996 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.996 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.35 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.244 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.244 | -100% | нд
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.66 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.66 | -100% | нд
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.66 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.66 | -100% | нд
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [11 empty] | А.С. Родькин
Note on L21: Долматова Оксана Александровна: сначала выбрать прибыль, потом аморт изацию

## прил.12 (кв.без НДС) кв.отч.
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестицион-ного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 108.7049 | 108.7049 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 5.55 | 0 | 103.1549 | 0 | нд | 92.7176 | -92.7176 | -85.29% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | нд | 108.7049 | 103.1549 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 103.1549 | 0 | нд | 92.7176 | -87.1676 | -84.5% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -5.55 | -1 | нд
1 | Приморский край | Г | нд | 0 | нд | 108.7049 | 108.7049 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 5.55 | 0 | 103.1549 | 0 | нд | 92.7176 | -92.7176 | -85.29% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 103.1549 | 103.1549 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 103.1549 | 0 | нд | 92.7176 | -87.1676 | -84.5% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 43.011 | 43.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.011 | 0 | нд | 43.011 | -43.011 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 43.011 | 43.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.011 | 0 | нд | 43.011 | -43.011 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | нд | 0 | нд | 15.357 | 15.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.357 | 0 | нд | 15.357 | -15.357 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | нд | 0 | нд | 6.534 | 6.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 0 | нд | 6.534 | -6.534 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | нд | 0 | нд | 7.334 | 7.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | нд | 7.334 | -7.334 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | нд | 0 | нд | 2.206 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | нд | 2.206 | -2.206 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | нд | 0 | нд | 1.886 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | нд | 1.886 | -1.886 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | нд | 0 | нд | 2.108 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | нд | 2.108 | -2.108 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | нд | 0 | нд | 2.462 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | нд | 2.462 | -2.462 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | нд | 0 | нд | 4.405 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | нд | 4.405 | -4.405 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | нд | 0 | нд | 0.719 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | нд | 0.719 | -0.719 | -100% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 43.0124 | 43.0124 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 43.0124 | 0 | нд | 27.0251 | -27.0251 | -62.83% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 43.0124 | 43.0124 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 43.0124 | 0 | нд | 27.0251 | -27.0251 | -62.83% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | нд | 0 | нд | 43.0124 | 43.0124 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 43.0124 | 0 | нд | 27.0251 | -27.0251 | -62.83% | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 17.1315 | 17.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1315 | 0 | нд | 17.1315 | -17.1315 | -100% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 17.1315 | 17.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1315 | 0 | нд | 17.1315 | -17.1315 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | нд | 0 | нд | 4.779 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | нд | 4.779 | -4.779 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | нд | 0 | нд | 2.013 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | нд | 2.013 | -2.013 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | нд | 0 | нд | 2.118 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | нд | 2.118 | -2.118 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | нд | 0 | нд | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | нд | 0.23 | -0.23 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | нд | 0 | нд | 7.497 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | нд | 7.497 | -7.497 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | нд | 0 | нд | 0.29151 | 0.29151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29151 | 0 | нд | 0.29151 | -0.29151 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | нд | 0 | нд | 0.203 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | нд | 0.203 | -0.203 | -100% | нд
|  |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
|  |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
|  |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
|  |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
|  |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
|  |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
|  |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.55 | -5.55 | -100% | нд
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | нд | 0 | нд | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.55 | -5.55 | -100% | нд
|  |  | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [11 empty] | А.С. Родькин

## Прил.13 (ввод без НДС) кв.отч.
[34 empty] | Приложение № 13 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 | [39 empty] | Приложение № 13 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 108.7049 | нд | 108.7049 | 0 | нд | 4.597 | нд | 1204 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.55 | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 103.1549 | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | нд | 15.9874 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | нд | 1.6762 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | нд | 14.3111 | 0 | нд | 0 | нд | 564 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -92.7176 | -85.29% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 103.1549 | нд | 103.1549 | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103.1549 | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | нд | 15.9874 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | нд | 1.6762 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | нд | 14.3111 | 0 | нд | 0 | нд | 564 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -87.1676 | -84.5% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 5.55 | нд | 5.55 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -5.55 | -100% | нд
1 | Приморский край | Г | 108.7049 | нд | 108.7049 | 0 | нд | 4.597 | нд | 1204 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.55 | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 103.1549 | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | нд | 15.9874 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | нд | 1.6762 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | нд | 14.3111 | 0 | нд | 0 | нд | 564 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -92.7176 | -85.29% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 103.1549 | нд | 103.1549 | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103.1549 | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | нд | 15.9874 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | нд | 1.6762 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | нд | 14.3111 | 0 | нд | 0 | нд | 564 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -87.1676 | -84.5% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 43.011 | нд | 43.011 | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 43.011 | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -43.011 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 43.011 | нд | 43.011 | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 43.011 | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -43.011 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | 15.357 | нд | 15.357 | нд | нд | 0.905 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 15.357 | нд | нд | 0.905 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -15.357 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | 6.534 | нд | 6.534 | нд | нд | 0.908 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 6.534 | нд | нд | 0.908 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -6.534 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | 7.334 | нд | 7.334 | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 7.334 | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -7.334 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | 2.206 | нд | 2.206 | нд | нд | 0.329 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.206 | нд | нд | 0.329 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -2.206 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | 1.886 | нд | 1.886 | нд | нд | 0.274 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 0.274 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -1.886 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | 2.108 | нд | 2.108 | нд | нд | 0.304 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.108 | нд | нд | 0.304 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -2.108 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | 2.462 | нд | 2.462 | нд | нд | 0.376 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.462 | нд | нд | 0.376 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -2.462 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | 4.405 | нд | 4.405 | нд | нд | 0.423 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.405 | нд | нд | 0.423 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -4.405 | -100% | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | 0.719 | нд | 0.719 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.719 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -0.719 | -100% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 43.0124 | нд | 43.0124 | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 43.0124 | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | 15.9874 | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | 1.6762 | нд | нд | нд | нд | 86 | нд | 14.3111 | нд | нд | нд | нд | 564 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -27.0251 | -62.83% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 43.0124 | нд | 43.0124 | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 43.0124 | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | 15.9874 | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | 1.6762 | нд | нд | нд | нд | 86 | нд | 14.3111 | нд | нд | нд | нд | 564 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -27.0251 | -62.83% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | 43.0124 | нд | 43.0124 | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 43.0124 | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | 15.9874 | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | 1.6762 | нд | нд | нд | нд | 86 | нд | 14.3111 | нд | нд | нд | нд | 564 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | -27.0251 | -62.83% | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.1315 | нд | 17.1315 | 0 | нд | нд | нд | 40 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.1315 | 0 | нд | нд | нд | 40 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -17.1315 | -100% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.1315 | нд | 17.1315 | 0 | нд | нд | нд | 40 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.1315 | 0 | нд | нд | нд | 40 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -17.1315 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | 4.779 | нд | 4.779 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.779 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -4.779 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | 2.013 | нд | 2.013 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.013 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -2.013 | -100% | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | 2.118 | нд | 2.118 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.118 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -2.118 | -100% | нд
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | 0.23 | нд | 0.23 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.23 | -100%
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | 7.497 | нд | 7.497 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.497 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -7.497 | -100%
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | 0.29151 | нд | 0.29151 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29151 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.29151 | -100%
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | 0.203 | нд | 0.203 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.203 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.203 | -100%
0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 5.55 | нд | 5.55 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -5.55 | -100% | нд
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | 5.55 | нд | 5.55 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 5.55 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | -5.55 | -100% | нд
0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [25 empty] | А.С. Родькин | [39 empty] | А.С. Родькин

## Прил.14 (пусконалад) кв.отч.
Приложение № 14 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства
для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | 0 | нд | 0 | нд | 564 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | 0 | нд | 0 | нд | 564 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | Г | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | 0 | нд | 0 | нд | 564 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | 0 | нд | 0 | нд | 564 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | нд | нд | нд | 0.905 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | нд | нд | нд | 0.908 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | нд | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | нд | нд | нд | 0.329 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | нд | нд | нд | 0.274 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | нд | нд | нд | 0.304 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | нд | нд | нд | 0.376 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | нд | нд | нд | 0.423 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | 86 | нд | нд | нд | нд | 564 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | 86 | нд | нд | нд | нд | 564 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | 86 | нд | нд | нд | нд | 564 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [20 empty] | А.С. Родькин

## Прил.15 (ввод) кв.запол.
Приложение № 15 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[19 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2025 году | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.597 | нд | 1204 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4 | 0 | нд | нд | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | -4.597 | нд | -554 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.597 | нд | -550 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.597 | нд | 1204 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4 | 0 | нд | нд | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.597 | нд | -554 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.597 | нд | -550 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.597 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.597 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.905 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.908 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.998 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.329 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.274 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.304 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.376 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.423 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.08 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -510 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -510 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -510 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -40 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -40 | нд
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4 | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -9 | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -9 | нд
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -7 | нд
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -8 | нд
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4 | нд
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4 | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [39 empty] | А.С. Родькин

## Прил.16 (вывод) кв.отч.
Приложение № 16 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2025 году | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1204 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | 0 | 0 | нд | 0 | 564 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -4.597 | нд | -554 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | 0 | 0 | нд | 0 | 564 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -4.597 | нд | -550 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -4 | нд
1 | Приморский край | Г | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1204 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | 0 | 0 | нд | 0 | 564 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -4.597 | нд | -554 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.597 | нд | 1200 | 0 | нд | 0 | нд | 650 | 0 | нд | 0 | нд | 86 | 0 | 0 | нд | 0 | 564 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -4.597 | нд | -550 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -4.597 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.597 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -4.597 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | нд | нд | нд | 0.905 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.905 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.905 | нд | нд | нд | -100
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | нд | нд | нд | 0.908 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.908 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.908 | нд | нд | нд | -100
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | нд | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.998 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | нд | нд | нд | 0.329 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.329 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.329 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | нд | нд | нд | 0.274 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.274 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.274 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | нд | нд | нд | 0.304 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.304 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.304 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | нд | нд | нд | 0.376 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.376 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.376 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | нд | нд | нд | 0.423 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.423 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.423 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.08 | нд | нд | нд | -100
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | 86 | нд | нд | нд | нд | 564 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -510 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | 86 | нд | нд | нд | нд | 564 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -510 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1160 | нд | нд | нд | нд | 650 | нд | нд | нд | нд | 86 | нд | нд | нд | нд | 564 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -510 | нд | -43.9655
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 40 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | -40 | нд
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -4 | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -9 | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -9 | нд
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -7 | нд
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -8 | нд
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -2 | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | #VALUE! | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -4 | нд
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | -4 | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [43 empty] | А.С. Родькин

## Прил.17(вид р-т +- НДСкв.отч.
Приложение № 17 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Приложение № 17 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 130.4459 | 19.1848 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7049 | 15.9874 | 0 | 0 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1848
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 123.7859 | 19.1848 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1549 | 15.9874 | 0 | 0 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9874
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приморский край | Г | 130.4459 | 19.1848 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7049 | 15.9874 | 0 | 0 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 123.7859 | 19.1848 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1549 | 15.9874 | 0 | 0 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 51.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | 7.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | 8.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 51.6139 | 19.1848 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0124 | 15.9874 | 0 | 0 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 51.6139 | 19.1848 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0124 | 15.9874 | 0 | 0 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | 51.6139 | 19.1848 | 0 | 0 | 19.1848 | 0 | 2.0115 | 0 | 0 | 2.0115 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 17.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0124 | 15.9874 | 0 | 0 | 15.9874 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 14.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | 8.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [20 empty] | А.С. Родькин | [8 empty] | Директор МУПВ "ВПЭС" | [16 empty] | А.С. Родькин
Note on AQ71: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ74: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ75: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ76: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ77: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ78: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ79: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ80: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ81: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ82: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ83: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AQ84: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV71: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV74: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV75: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV76: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV77: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV78: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV79: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV80: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV81: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV82: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV83: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on AV84: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA71: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA74: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA75: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA76: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA77: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA78: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA79: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA80: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA81: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA82: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA83: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA84: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA91: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку
Note on BA92: Долматова Оксана Александровна: вручную заполнить эту ячейку

## Прил.18 (цели) кв.отч.
Приложение № 18 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
[16 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
[18 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | показатель замены силовых трансформаторов Рз_тр, МВА |  | показатель замены выключателей Вз |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км; |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии ∆Пsaidi |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии ∆Пsaifi |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, шт. |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн.руб. без НДС |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн.руб. без НДС |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.... | 4.... | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5. | 5.6. | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.... | 7.... | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.... | 8.... | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.... | 9.... | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.... | 10....
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1549 | 15.9874 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9874
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1549 | 15.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.55 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1549 | 15.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1549 | 15.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0124 | 15.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0124 | 15.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0124 | 15.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [33 empty] | А.С. Родькин

## Прил.19 кв.отч. нет
Приложение № 19 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва
для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 6 мес. 2025 года
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на конец отчетного периода | факт года N–1 (на 01.01. года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N–1 (на 01.01. года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N–1 (на 01.01. года N) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ПС "2Р - до ТП-1489 | O_2025_1.2.2.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1917 до ТП-1141 | O_2025_1.2.2.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1478 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1477 | O_2025_1.2.2.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1479 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП-1476 до ТП-1475 | O_2025_1.2.2.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-39 до ТТУ-9 | P_2025_1.2.2.1.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка КЛ-6кВ от РТП-59 до ТП-1478 | P_2025_1.2.2.1.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | O_2025-2029_1.2.3.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Монтаж КСО-366 с ВВ в РТП-59 | O_2025_1.2.4.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1476 | P_2025_1.2.4.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-1478 | P_2025_1.2.4.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Монтаж дополнительной КСО-366 с ВН в ТП-1475 | P_2025_1.2.4.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Замена ТМ на ТМГ-1000кВА в существующих ТП | P_2025_1.2.4.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Монтаж трансформаторов тока | P_2025_1.2.4.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Монтаж измерительных трансформаторов напряжения | P_2025_1.2.4.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Обновление автомобильного парка | P_2025_1.6.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Директор МУПВ "ВПЭС" | [6 empty] | А.С. Родькин
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N–1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «–».

## Прил.20 кв. стр.1_7
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» на период 2024-2029 гг.
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Примосркий край
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2025 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 13.08.2024 № 45пр-242
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт 1 полугодие 2025 | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | млн. рублей | 5350 | 2594.183 | -2755.817 | -51.51%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 2015 | 940.849 | -1074.151 | -53.31%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 316 | 177.24 | -138.76 | -43.91%
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 3019 | 1476.094 | -1542.906 | -51.11%
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 5716 | 2700.505 | -3015.495 | -52.76% |  | 2700505
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 2085 | 2079.923 | -5.077 | -0.2435%
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 29 | 15.332 | -13.668 | -47.13%
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 3602 | 605.25 | -2996.75 | -83.2%
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 2171 | 1308.839 | -862.161 | -39.71%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей | 90 | 45.517 | -44.483 | -49.43%
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 1833 | 1160.502 | -672.498 | -36.69%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 1118 | 785.906 | -332.094 | -29.7%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | 1118 | 785.906 | -332.094 | -29.7%
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | млн. рублей | 715 | 374.596 | -340.404 | -47.61%
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | млн. рублей | 248 | 102.82 | -145.18 | -58.54%
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 792 | 153.321 | -638.679 | -80.64%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 792 | 153.321 | -638.679 | -80.64%
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | млн. рублей | 1552 | 857.223 | -694.777 | -44.77%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | 526 | 274.068 | -251.932 | -47.9%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 46 | 25.709 | -20.291 | -44.11%
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | млн. рублей | 44 | 24.256 | -19.744 | -44.87%
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | млн. рублей | 2 | 1.453 | -0.547 | -27.35%
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 629 | 81.353 | -547.647 | -87.07%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 14 | 0.213 | -13.787 | -98.48%
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 615 | 81.14 | -533.86 | -86.81%
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | млн. рублей | 235 | 124.567 | -110.433 | -46.99%
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 235 | 124.567 | -110.433 | -46.99%
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -366 | -106.322 | 259.678 | -70.95%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -70 | -39.574 | 30.426 | -43.47%
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 395 | 158.437 | -236.563 | -59.89%
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -691 | -220.575 | 470.425 | -68.08%
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | млн. рублей | 522 | 240.519 | -281.481 | -53.92% |  |  | 240.519
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 738 | 376.288 | -361.712 | -49.01%
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | млн. рублей | 64 | 51.008 | -12.992 | -20.3%
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | млн. рублей | 674 | 325.28 | -348.72 | -51.74%
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 216 | 135.769 | -80.231 | -37.14%
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | млн. рублей | 2 | 3.77 | 1.77 | 88.5%
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | млн. рублей | 66 | 29.64 | -36.36 | -55.09%
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 9 | 1.78 | -7.22 | -80.22%
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | 9 | 1.78 | -7.22 | -80.22%
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | 139 | 100.579 | -38.421 | -27.64%
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 156 | 134.197 | -21.803 | -13.98% |  |  | -51.006 | 274.274
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -70 |  | 70 | -100%
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 287 |  | -287 | -100%
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -61 |  | 61 | -100%
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 161 | 0 | -161 | -100%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | млн. рублей | 33 |  | -33 | -100%
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | млн. рублей | 128 |  | -128 | -100%
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | -5 | 134.197 | 139.197 | -2784%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | -70 | 0 | 70 | -100%
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 254 | 0 | -254 | -100%
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | -189 | 0 | 189 | -100%
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 350 | 665.252 | 315.252 | 90.07%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | -108.7049 | -246 | -137.2951 | 126.3%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 191.695 | -40.56 | -232.255 | -121.2%
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | млн. рублей | 432.9901 | 378.692 | -54.2981 | -12.54%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 1011.18 | 1011.18 | 0 | 0%
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 110 | 1226.723 | 1116.723 | 1015%
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | - |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 770.49 | 658.362 | -112.128 | -14.55% |  | 658.362
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 234.14 |  | -234.14 | -100%
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 230.19 |  | -230.19 | -100%
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 69.3 |  | -69.3 | -100%
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 236.86 |  | -236.86 | -100%
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | 25.55 |  | -25.55 | -100%
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 981.13 | 1719.157 | 738.027 | 75.22%
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 53.1 |  | -53.1 | -100%
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 53.1 |  | -53.1 | -100%
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | млн. рублей | 65.91 |  | -65.91 | -100%
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | млн. рублей | 128.54 |  | -128.54 | -100%
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | млн. рублей | 733.58 |  | -733.58 | -100%
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | % |  |  | 0 | #DIV/0!
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | [9 empty] | #DIV/0!
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | - | х | х |  | #VALUE! | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | МВт |  |  | 0 | #DIV/0!
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | 0 | #DIV/0!
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | МВт |  |  | 0 | #DIV/0!
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | 0 | #DIV/0!
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  |  |  | - | х | х |  | #VALUE! | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал |  |  | 0 | #DIV/0!
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  |  |  | - | х | х |  | #VALUE! | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт |  |  | 0 | #DIV/0!
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал |  |  | 0 | #DIV/0!
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  |  |  | - | х | х |  | #VALUE! | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал |  |  | 0 | #DIV/0!
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  |  |  | - | х | х |  | #VALUE! | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт |  |  | 0 | #DIV/0!
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал |  |  | 0 | #DIV/0!
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  |  |  | - | х | х |  | #VALUE! | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 2308.262 | 1177.5633 | -1130.6987 | -48.98%
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 2181.071 | 1177.5633 | -1003.5077 | -46.01%
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 127.191 |  | -127.191 | -100%
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | 357.168 | 133.107 | -224.061 | -62.73%
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 480.211 | 480.211 | 0 | 0%
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | 480.211 | 480.211 | 0 | 0%
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | МВт | 480.211 | 480.211 | 0 | 0%
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | МВт |  |  | 0 | #DIV/0!
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | у.е. | 37758.06 | 37758.06 | 0 | 0%
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | млн. рублей | 897 | 154.943 | -742.057 | -82.73%
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  |  |  | - | х | х |  | #VALUE! | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | Гкал/час |  |  | 0 | #DIV/0!
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  |  |  | - | х | х |  | #VALUE! | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | МВт |  |  | 0 | #DIV/0!
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт |  |  | 0 | #DIV/0!
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | МВт |  |  | 0 | #DIV/0!
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт |  |  | 0 | #DIV/0!
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | млн.кВт.ч |  |  | 0 | #DIV/0!
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | чел. |  |  | 0 | #DIV/0!
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | млн. рублей | 130.4459 | 19.1848 | -111.2611 | -85.29%
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0! |  | с 01.07.2025 года с НДС
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 130.4459 | 19.1848 | -111.2611 | -85.29%
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 130.4459 | 19.1848 | -111.2611 | -85.29%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 130.4459 | 19.1848 | -111.2611 | -85.29%
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  |  |  | млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | млн. рублей
III | Иные сведения: |  |  |  |  | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | млн. рублей | 57.7 | 0 | -57.7 | -100%
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | 57.7
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | - | 748 | 437.905 | -310.095 | -41.46%
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей | 748 | 437.905 | -310.095 | -41.46%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 6420 | 3683.329 | -2736.671 | -42.63%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 2418 | 940.849 | -1477.151 | -61.09%
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 379 | 177.24 | -201.76 | -53.23%
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 3623 | 2565.24 | -1057.76 | -29.2%
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 6070 | 3018.077 | -3051.923 | -50.28%
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | млн. рублей | 108
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 2200 | 374.596 | -1825.404 | -82.97%
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | млн. рублей | 2200 | 374.596 | -1825.404 | -82.97%
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 0 | #DIV/0!
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей | 1190.18 | 611.73 | -578.45 | -48.6%
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей | 361.82 | 185.966 | -175.854 | -48.6%
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 207 | 521.71 | 314.71 | 152%
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | 161 | 496 | 335 | 208.1%
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей | 298 | 110.2 | -187.8 | -63.02%
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 950 | 1045.88 | 95.88 | 10.09%
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 17 | 0.213 | -16.787 | -98.75%
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей |  | 3.002 | 3.002 | #DIV/0!
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | 738 | 164.78 | -573.22 | -77.67%
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 108.7049 | 246 | 137.2951 | 126.3%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 108.7049 | 246 | 137.2951 | 126.3%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей | 108.7049 | 246 | 137.2951 | 126.3%
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3156 | 735.908 | -2420.092 | -76.68%
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3000 | 735.4 | -2264.6 | -75.49%
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | 156 | 0.508 | -155.492 | -99.67%
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 2964.305 | 776.468 | -2187.837 | -73.81%
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 2964.305 | 776.468 | -2187.837 | -73.81%
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
IX | Иные сведения: |  |  |  |  | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | млн. рублей | 748 | 437.905 | -310.095 | -41.46%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 1499
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | 22
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 1577
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | 100
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  |  |  | - | 2.1083 | 0
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 6420 | 3683.329 | -2736.671 | -42.63%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 2418 | 940.849 | -1477.151 | -61.09%
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | 379 | 177.24 | -201.76 | -53.23%
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 3623 | 2565.24 | -1057.76 | -29.2%
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 6070 | 3018.077 | -3051.923 | -50.28%
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | млн. рублей | 108 | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 2200 | 374.596 | -1825.404 | -82.97%
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | млн. рублей | 2200 | 374.596 | -1825.404 | -82.97%
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | млн. рублей | 1190.18 | 611.73 | -578.45 | -48.6%
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | млн. рублей | 361.82 | 185.966 | -175.854 | -48.6%
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 207 | 521.71 | 314.71 | 152%
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | 161 | 496 | 335 | 208.1%
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | млн. рублей | 298 | 110.2 | -187.8 | -63.02%
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | 950 | 1045.88 | 95.88 | 10.09%
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | 17 | 0.213 | -16.787 | -98.75%
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 3.002 | 3.002 | #DIV/0!
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | 738 | 164.78 | -573.22 | -77.67%
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 108.7049 | 246 | 137.2951 | 126.3%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 108.7049 | 246 | 137.2951 | 126.3%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | млн. рублей | 108.7049 | 246 | 137.2951 | 126.3%
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | - | 0 | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3156 | 735.908 | -2420.092 | -76.68%
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3000 | 735.4
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | 156 | 0.508 | -155.492 | -99.67%
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.